**แผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

| **No** | **เรื่องที่ดำเนินการ** | **ประ เภท** | **ระยะเวลาในการดำเนินงาน** | | | | | | | | | | | | | **ผลผลิต** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **เรื่องที่ดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ตัวชี้วัดเพื่อการปฏิรูปหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานราชการเชิงผลสัมฤทธิ์** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | การประหยัดพลังงาน\*   * ไฟฟ้า * เชื้อเพลิง | 5 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | การใช้พลังงานของกรมอนามัยลดลง ร้อยละ 10 เทียบกับค่ามาตรฐาน (รายงานทุกเดือน) |
| 2 | การลดกระดาษในการประชุมผู้บริหารกรมอนามัย | 5 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | งบประมาณในการจัดซื้อกระดาษลดลง ร้อยละ 10  - รอบที่ 1 ร้อยละ 5  - รอบที่ 2 ร้อยละ10 (นับสะสม)  รายงานงบประมาณการจัดซื้อกระดาษที่ลดลง (เฉพาะเดือนที่มีการจัดซื้อกระดาษ) |
| 3 | โครงการจัดหานมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก | 5 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | งบประมาณที่สามารถประหยัดได้ ร้อยละ 5  - รอบที่ 1 ร้อยละ 2  - รอบที่ 2 ร้อยละ 5 (นับสะสม)  รายงานการใช้งบประมาณที่ลดลง (เฉพาะเดือนที่สามารถประหยัดงบประมาณได้) |
| 4 | DOH Dash Board | 4 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DOH Dash Board |
| 5 | โครงการขับเคลื่อนองค์กรคุณภาพและความโปร่งใส | 3 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | คะแนน IIT และ EBIT |
| 6 | การขับเคลื่อน พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 | 2 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ ปี 2560-2569  2.แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ |
| **เรื่องที่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 ส.ค. 2560 (จำนวน 6 เรื่อง)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ICOH Mobile Unit (ชุดรักษาทันตกรรมเคลื่อนที่ระบบ ICOH) | 5 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | ICOH Mobile Unit |
| 8 | ระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละออง กรณีปัญหาหมอกควัน | 2 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | สารสนเทศการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละออง กรณีปัญหาหมอกควัน |
| 9 | โปรแกรมอนุมัติราชการออนไลน์ | 4 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | โปรแกรมอนุมัติราชการออนไลน์ |
| 10 | โปรแกรมใบสั่งสุขภาพดี | 1 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | ใบสั่งสุขภาพดี |
| 11 | การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพในศูนย์การค้าของศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา | 1 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพในศูนย์การค้า |
| 12 | โปรแกรมสำเร็จรูปการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4 | . |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | โปรแกรมสำเร็จรูปการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |

**หมายเหตุ**

ประเภทของ**การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มี 5 ประเภท คือ**

1. การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

2. การบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน/ภาคส่วนอื่นๆ

3. การป้องกัน/แก้ไขปัญหาด้านทุจริต

4. การเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนราชการ

5. การประหยัดทรัพยากร